## Sheet1
附件1
中央环境保护督察“回头看”及草原生态环境问题专项督察反馈意见2020年4月份整改进展情况表
序号 | 问题 | 整改时限 | 牵头、监管单位 | 责任单位 | 配合单位 | 整改进展情况
一、中央环境保护督察“回头看”反馈意见未完成整改任务清单
1 | 赤峰市红山区超采区多年平均年可开采量4984万立方米，2017年实际取水5600万立方米。 | 2019-12-01 | 市水利局 | 红山区 松山区 党委政府 |  | 一是落实主体责任。市人民政府印发了《红山区小型孔隙浅层地下水超采区治理方案》各有关旗县区党委、政府严格按照治理方案要求，开展超采区治理工作。二是推进中心城区周边农业高效节水灌溉工程。2020年6月底前完成高效节水面积42818亩，现已完成33137亩。三是实施三座店水利枢纽中心城区引供水工程。三座店水利项目全线贯通，开始充水调试。四是封闭和关停中心城区自备水源井。中心城区三年封井行动已经完成封闭自备水源井377眼(包括调整用途的23眼)，剩余2眼由于企业搬迁，市政府批复暂缓关闭。2020年3月24日，启动新一轮的封井方案，现已封井58眼。五是规划建设备用水源地。中心城区新供水水源地工程已经开工建设，已打水井18眼，输水管线建成21.6公里。六是加快再生水的推广利用工作。目前，我市中心城区再生水利用率已达50%以上。
2 | 违规取用地下水行为查处力度不足，截至2018年6月，全区仍有339家企业无证取用地下水9493万吨／年。 | 2019-12-01 | 市水利局 | 喀喇沁旗 宁城县 翁牛特旗 巴林左旗 林西县 红山区 党委政府 |  | 截至目前，我市39家违规取用水企业，已经完成整改36家，未完成3家。包括宁城2家，红山区1家。红山区赤峰中色锌业有限公司企业内部中水已经通水准备工程核验。宁城县开元金属有限公司、宁城县通联金属有限公司2家企业所在园区通向污水厂中水输水管道正在办理前期手续。
3 | 自治区农牧业厅作为草原主管部门，对违规征占用草原问题底数不清、整改进展迟缓。自治区先后两次下文要求各盟市对违法征占用草原情况进行摸底调查，但各盟市瞒报漏报问题突出，数据严重失实。自治区国土资源部门提供的资料显示，全区未列入清单的973家矿山企业非法占用草原就达120多万亩。原有大量非法征占用草原项目尚未及时处理解决，2016年以来又新增非法项目286个，侵占草原8.63万亩。 | 2020-06-01 | 市林业和草原局 | 阿鲁科尔沁旗 巴林左旗 巴林右旗 林西县 克什克腾旗 翁牛特旗 党委政府 | 市自然资源局 | 列入全市矿山违规征占用草原整改台账共302家矿山，其中，阿旗23家、左旗44家、右旗36家、林西50家、克旗83家、翁旗66家。现已完成整改247家，剩余55家未完成整改，涉及克旗27家、翁旗11家、左旗10家、右旗4家、林西1家、阿旗2家。
4 | 自然保护区内工矿企业无序开发问题突出，自然保护区主管部门履职不到位，未承担起自然保护区的管理责任。 | 2019-12-01 | 市林业和草原局 | 阿鲁科尔沁旗 巴林左旗 巴林右旗 克什克腾旗 翁牛特旗 宁城县 敖汉旗 党委政府 | 市自然资源局 市工信局 | 一是建立健全自然保护区管理体制。我市自治区级及以上自然保护区均已建立机构，为进一步强化保护区管理，市林业局和草原局制定了《国家级自然保护区规范化管理细则》，要求保护区上报年度工作计划，并根据年度计划内容，年底开展检查工作。 二是推进保护区勘界立标工作。按照国家林草局“关于统一使用2000国家大地坐标系”要求，自治区级以上自然保护区需开展坐标系转换及重新勘界立标工作，共涉及我市17个自治区级以上自然保护区。目前，8个国家级、9个自治区级自然保护区勘界报告已全部上报至自治区林草局，3个国家自然保护区已完成临时性标识立标工作，赛罕乌拉自然保护区正在进行立标。 三是建立健全自然保护区管理制度。（一）赤峰市林业和草原局制定了《赤峰市国家级自然保护区规范化管理细则》，加强了日常监管，并进行年度督导检查工作；（二）各国家级自然保护区制定了保护区日常规范化监管制度；（三）17个自然保护区建立和完善了巡护工作制度。（四）赤峰市林业和草原局建立健全举报制度，公布了举报电话，实行信息公开，加强自然保护区的社会监督。 四是全力整治恢复自然保护区内工矿企业地质环境。我市共涉及工矿企业退出52个，包括采矿权25宗，探矿权19宗，8家工业企业。截至目前，19宗探矿权、25宗采矿权、8家工业企业已全部完成整改，退出率100％。
5 | 2016年中央环保督察指出，内蒙古自治区大多数工业园区未配套建设正规渣场。为此，自治区整改方案明确要求加快园区固体废物处置场等环保基础设施建设，2018年12月前完成园区规范渣场配套完善工作，但截至“回头看”进驻，全区64个区级及以上工业园区中，仍有25个应建渣场但尚未建成，其中仍处于前期工作的23个，进度严重滞后。 | 2019-12-01 | 市工信局 市生态环境局 | 林西县 翁牛特旗 喀喇沁旗 宁城县 红山区 元宝山区 党委政府 |  | 松山经济开发区已申请撤销，全市自治区级以上工业园区由7个减到6个。 喀喇沁经济开发区依托城镇和企业渣场处理废渣，其余5个自治区级工业园区需要建设配套渣场，分别为：林西工业园区、玉龙工业园区、宁城经济开发区、红山高新技术产业园区、元宝山资源型城市转型开发试验区。 红山高新技术产业园、赤峰资源型城市转型开发试验区、元宝山综合产业集中区共用渣场建设完成；林西工业园区一般固体废弃物渣场项目坝体覆膜50%，库底、管护房正在施工，已完成渣场总工程的75%；翁牛特旗玉龙工业园区固废处理场项目水源井、配电施、道路、垫层、收集井和调节池等基础工程已完成，已完成渣场总工程的70%；宁城经济开发区渣场施工现场打井、临建基础、电力设施等安装完成，主体工程开始施工。
二、草原生态环境问题专项督察反馈意见未完成整改任务清单
1 | 全区现有占用草原开采矿山项目1536个，其中未经草原主管部门审核的项目1257个，违法比例高达81.8%，侵占草原126.7万亩。 | 2020-06-02 | 市林业和草原局 | 阿鲁科尔沁旗 巴林左旗 巴林右旗 林西县 克什克腾旗 翁牛特旗 党委政府 | 市自然资源局 | 列入全市矿山违规征占用草原整改台账共302家矿山，其中，阿旗23家、左旗44家、右旗36家、林西50家、克旗83家、翁旗66家。现已完成整改247家，剩余55家未完成整改，涉及克旗27家、翁旗11家、左旗10家、右旗4家、林西1家、阿旗2家。
2 | 赤峰市未经草原主管部门审核的矿山项目302个，非法征占用草原23.7万亩。 | 2020-06-03 | 市林业和草原局 | 阿鲁科尔沁旗 巴林左旗 巴林右旗 林西县 克什克腾旗 翁牛特旗 党委政府 | 市自然资源局 | 列入全市矿山违规征占用草原整改台账共302家矿山，其中，阿旗23家、左旗44家、右旗36家、林西50家、克旗83家、翁旗66家。现已完成整改247家，剩余55家未完成整改，涉及克旗27家、翁旗11家、左旗10家、右旗4家、林西1家、阿旗2家。
3 | 因矿产和旅游开发等原因配套建设的道路等设施对草原局部地区造成明显破坏。 | 2020-06-07 | 市林业和草原局 | 各旗县区党委政府（红山区除外） |  | 矿山破坏草原问题涉及阿旗、左旗、右旗、林西、克旗、翁旗共302家矿山，其中，阿旗23家、左旗44家、右旗36家、林西50家、克旗83家、翁旗66家。现已完成整改247家，剩余55家未完成整改，涉及克旗27家、翁旗11家、左旗10家、右旗4家、林西1家、阿旗2家。敖汉、元宝山、松山、喀喇沁旗和宁城县上报不存在矿山破坏草原问题，均已上报完整的销号申请文件。旅游方面问题已完成整改。